## Sheet1
Tasks | Start Date | End Date | Duration
Planning | 2024-03-27 | 2024-04-07 | 10
Project Definition | 2024-03-27 | 2024-03-30 | 3
Requirements Gathering | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 7
Design | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 7
System Design | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 7
Development | 2024-04-18 | 2024-06-03 | 46
Hardware Selection | 2024-04-18 | 2024-04-21 | 3
Software Selection | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 4
Hardware Setup | 2024-04-27 | 2024-05-02 | 5
Software Development | 2024-05-03 | 2024-06-03 | 31
Testing & Deployment | 2024-06-04 | 2024-07-03 | 29
Integration and Testing | 2024-06-04 | 2024-06-30 | 26
Deployment | 2024-06-30 | 2024-07-03 | 3
Documentation | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 6
Documentation | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 6
Formulas:
Start Date = [Start Date, row below]
End Date = [End Date, row below]